TRUEPROFIT

Fullstandig Rebuild - Implementeringsplan

6-8 Veckors Roadmap

Version 2.0 - Clean & Minimal Design

Datum: 31 januari 2026

# INNEHALLSFORTECKNING

# 1. PROJEKTOVERBLICK

## 1.1 Vision

Bygga om TrueProfit fran grunden med fokus pa:

- 100% korrekta berakningar - inga matematikfel

- Clean & Minimal UI - inspirerad av Linear och Stripe

- Robust datahantering - idempotenta webhooks, korrekt synk

- Skalbar arkitektur - funkar for soloprenorer till enterprise

## 1.2 Tidslinje

| Fas | Beskrivning | Tid |
| --- | --- | --- |
| 1 | Foundation - Berakningsmotor | Vecka 1-2 |
| 2 | Data Layer - Synk & Webhooks | Vecka 2-3 |
| 3 | API Refactoring | Vecka 3-4 |
| 4 | Design System & UI | Vecka 4-5 |
| 5 | Dashboard & Visualiseringar | Vecka 5-6 |
| 6 | Testing & Polish | Vecka 6-8 |

## 1.3 Beroendekedja

Kritisk ordning - varje fas MASTE slutforas innan nasta kan borja:

- Fas 1 ar grundlaggande - alla andra faser beror pa korrekta berakningar

- Fas 2 maste komma fore Fas 3 - API:er beror pa korrekt data

- Fas 4 kan borja parallellt med slutet av Fas 3

- Fas 5 beror pa bade Fas 3 (API) och Fas 4 (Design System)

- Fas 6 borjar nar Fas 5 ar 80% klar

# 2. FAS 1: FOUNDATION - BERAKNINGSMOTOR

Mal: Skapa en central, testad berakningsmotor som garanterar korrekta siffror.

Tid: Vecka 1-2 (10 arbetsdagar)

## 2.1 Steg 1.1: Skapa Calculation Engine

Fil: src/lib/calculations/engine.ts

Detta ar HJÄRTAT av hela appen. Alla berakningar ska ga genom denna modul.

Implementera foljande funktioner:

- calculateGrossRevenue(orders) - Summerar subtotalPrice

- calculateNetRevenue(orders, includeShipping) - Gross - discounts - refunds

- calculateRevenueExVat(orders, vatRate) - Net / (1 + vatRate)

- calculateTotalCOGS(orders) - Summerar alla lineItem COGS

- calculateShippingCosts(orders, tiers) - Berakna fraktkostnader per order

- calculatePaymentFees(orders, feeConfigs) - Avgifter pa korrekt belopp

- calculateGrossProfit(revenueExVat, cogs)

- calculateNetProfit(grossProfit, opex, adSpend)

- calculateMargins(revenue, costs, profit)

Kritiska regler:

- VAT ska ALDRIG dubbelraknas

- Payment fees beraknas pa belopp EXKLUSIVE moms

- Shipping ar INTE en del av COGS - det ar OpEx

- Refunds minskar revenue, inte okar kostnader

- Negativa varden ska ALDRIG konverteras med Math.abs()

## 2.2 Steg 1.2: Skapa COGS Service

Fil: src/lib/calculations/cogs.ts

Hanterar historisk COGS-data med tidsstamplar.

Funktioner:

- getCOGSAtDate(variantId, date) - Hamtar COGS som gällde vid ett visst datum

- calculateOrderCOGS(order, cogsData) - Beraknar COGS for en hel order

- validateCOGSCoverage(orders) - Returnerar procent av ordrar med COGS

Kritisk logik:

- Om order.shopifyCreatedAt = 2025-06-15, anvand COGS som var aktiv da

- Returnera { value: number, source: 'matched' | 'fallback' | 'missing' }

- Logga varning om COGS saknas - aldrig tyst ignorera

## 2.3 Steg 1.3: Unit Tests for Calculations

Fil: src/lib/calculations/__tests__/

OBLIGATORISKT: Skriv tester INNAN implementation.

Test-fall som MASTE finnas:

- test_vat_not_double_counted - Verifiera att VAT bara dras en gang

- test_payment_fees_on_correct_amount - Avgifter pa ex-VAT belopp

- test_cogs_uses_historical_value - COGS fran orderdatum, inte idag

- test_refunds_reduce_revenue - Refunds minskar intakt korrekt

- test_negative_profit_not_abs - Negativ vinst forblir negativ

- test_shipping_not_in_cogs - Frakt separerat fran COGS

- test_missing_cogs_warning - Varning nar COGS saknas

## 2.4 Steg 1.4: Integration med Prisma Types

Fil: src/lib/calculations/types.ts

Skapa TypeScript-typer som matchar Prisma-modeller.

- OrderWithLineItems - Order + lineItems + transactions + refunds

- CalculationResult - { value, warnings[], sources[] }

- COGSLookupResult - { costPrice, source, effectiveDate }

# 3. FAS 2: DATA LAYER - SYNK & WEBHOOKS

Mal: Garantera dataintegritet mellan Shopify och TrueProfit.

Tid: Vecka 2-3 (10 arbetsdagar)

Beroenden: Fas 1 maste vara helt klar

## 3.1 Steg 2.1: Idempotent Webhook Handler

Fil: src/lib/webhooks/handler.ts

Problem som losas:

- Samma webhook kan skickas flera ganger (retry)

- Webhooks kan komma i fel ordning

- Webhook + Sync kan processera samma data

Losning - Idempotency Keys:

- Lagra webhook_id + timestamp i ny tabell: WebhookLog

- Fore processing: kolla om webhook_id redan processats

- Om redan processad: returnera 200 OK utan action

- Om ny: processa och lagra i WebhookLog

Ny Prisma-modell:

model WebhookLog { id, webhookId, topic, storeId, processedAt, payload }

## 3.2 Steg 2.2: Unified Order Processor

Fil: src/lib/sync/order-processor.ts

EN funktion som hanterar ordrar oavsett kalla (webhook eller sync).

Signatur:

processOrder(orderData, source: 'webhook' | 'sync', storeId): Promise<Order>

Logik:

- Alltid anvand upsert, aldrig create

- Berakna ALLA varden (COGS, fees, profit) i samma transaktion

- Wrappa i prisma.$transaction() for atomicitet

- Returnera samma resultat oavsett kalla

## 3.3 Steg 2.3: Refund Handler - Konsistent

Fil: src/lib/sync/refund-processor.ts

Problem som losas:

- Webhook anvander increment, sync anvander overwrite

- Kan leda till dubbelrakning

Losning:

- ALLTID berakna totalRefundAmount fran OrderRefund-records

- ALDRIG anvand increment pa Order.totalRefundAmount

- Sync och webhook ska bada skapa/uppdatera OrderRefund

- Sedan berakna totalen fran records

Kod:

const total = await prisma.orderRefund.aggregate({ where: { orderId }, _sum: { amount: true } })

await prisma.order.update({ where: { id: orderId }, data: { totalRefundAmount: total._sum.amount } })

## 3.4 Steg 2.4: Registrera Saknade Webhooks

Fil: src/app/api/shopify/webhooks/register.ts

Lagg till foljande webhooks:

- orders/cancelled - Uppdatera cancelledAt

- orders/deleted - Soft-delete ordern (satt deletedAt)

- refunds/updated - Uppdatera befintlig refund

- inventory_levels/update - Uppdatera variant inventory

## 3.5 Steg 2.5: Sync Conflict Resolution

Fil: src/lib/sync/conflict-resolver.ts

Nar webhook och sync har olika data:

- Jamfor updatedAt/shopifyUpdatedAt

- Anvand den senaste versionen

- Logga konflikt for debugging

# 4. FAS 3: API REFACTORING

Mal: Alla API-endpoints ska anvanda den nya berakningmotorn.

Tid: Vecka 3-4 (10 arbetsdagar)

Beroenden: Fas 1 och Fas 2 maste vara klara

## 4.1 Steg 3.1: Dashboard Summary API

Fil: src/app/api/dashboard/summary/route.ts

Andring:

- Ta bort ALL lokal berakningslogik

- Importera fran src/lib/calculations/engine

- Anropa: calculateDashboardSummary(orders, config)

- config innehaller: vatRate, feeConfigs, cogsData

Response-struktur (uppdaterad):

- grossRevenue - Utan avdrag

- netRevenue - Efter discounts + refunds

- revenueExVat - Exklusive moms

- totalCOGS - Produktkostnader

- totalShippingCosts - Fraktkostnader (SEPARAT fran COGS)

- totalPaymentFees - Betalningsavgifter

- grossProfit - revenueExVat - COGS

- netProfit - grossProfit - shipping - fees - opex - adSpend

- grossMargin - grossProfit / revenueExVat

- netMargin - netProfit / revenueExVat

- dataQuality: { cogsMatchRate, missingCOGSProducts[] }

## 4.2 Steg 3.2: P&L API

Fil: src/app/api/pnl/route.ts

Kritisk andring:

- P&L ska ALLTID visa dataQuality-varningar

- Om cogsMatchRate < 100%, visa tydlig varning i response

- Separera COGS och Shipping tydligt

P&L-struktur:

Revenue:

- Gross Revenue

- - Discounts

- - Refunds

- = Net Revenue

- - VAT

- = Revenue Ex VAT

Cost of Goods Sold:

- Product Costs (COGS)

- = Gross Profit

Operating Expenses:

- Shipping Costs

- Payment Processing Fees

- Marketing / Ad Spend

- Other Expenses

- = Net Profit

## 4.3 Steg 3.3: Input Validation med Zod

Fil: src/lib/validation/schemas.ts

Alla API-inputs ska valideras:

- dateRangeSchema - startDate, endDate (ISO-format)

- storeIdSchema - valid CUID

- paginationSchema - page, limit (positiva heltal)

Exempel:

const dateRangeSchema = z.object({

startDate: z.string().datetime(),

endDate: z.string().datetime(),

}).refine(d => new Date(d.startDate) <= new Date(d.endDate))

## 4.4 Steg 3.4: Error Handling - Ingen Token Exposure

Fil: src/lib/errors/safe-error.ts

Regler:

- ALDRIG returnera error.message direkt till klient

- Sanera alla felmeddelanden

- Logga full error internt, returnera generiskt till klient

Funktion:

function safeError(error: unknown): { message: string, code: string }

- Om error innehaller 'token', 'key', 'secret' -> returnera 'Authentication error'

- Om error innehaller IP/domain -> ta bort

- Logga original error till server

# 5. FAS 4: DESIGN SYSTEM & UI

Mal: Bygga ett konsistent, minimalistiskt design system.

Tid: Vecka 4-5 (10 arbetsdagar)

Beroenden: Kan borja parallellt med slutet av Fas 3

## 5.1 Steg 4.1: Design Tokens

Fil: src/lib/design/tokens.ts

Fargpalett (ENDAST dessa farger):

- Neutral: slate-50 till slate-900 (bakgrunder, text)

- Accent: blue-500, blue-600 (CTAs, lankar)

- Success: emerald-500 (positiva varden, vinst)

- Warning: amber-500 (varningar)

- Danger: red-500 (negativa varden, forlust)

Typografi:

- Font: Inter (eller Arial som fallback)

- Page title: 30px, semibold

- Section title: 16px, semibold

- Card title: 14px, semibold

- Body: 14px, regular

- Small: 12px, regular

- Caption: 11px, medium, uppercase, tracking

Spacing (8px-baserad skala):

- xs: 4px

- sm: 8px

- md: 16px

- lg: 24px

- xl: 32px

- 2xl: 48px

## 5.2 Steg 4.2: Base Components

Filer: src/components/ui/

Card.tsx - Ersatter GlowCard:

- Ingen gradient, ingen glow

- Subtil shadow: shadow-[0_1px_3px_rgba(0,0,0,0.08)]

- Border: 1px slate-200

- Hover: translateY(-1px), shadow okar svagt

Button.tsx - Storlekar:

- sm: min 32x32px

- md: min 40x40px (WCAG AA)

- lg: min 48x48px

- Variants: primary (blue), secondary (gray), ghost, danger

MetricCard.tsx - Ersatter StatCard:

- Ingen ikon-bakgrund med farg

- Tydlig hierarki: label, varde, trend

- Trend visas med pil + procent, farg baserat pa riktning

## 5.3 Steg 4.3: Loading & Empty States

Filer: src/components/feedback/

Skeleton.tsx:

- Shimmer-animation (150ms)

- Matchar exakt storlek pa innehall som laddas

- CardSkeleton, TableRowSkeleton, ChartSkeleton

EmptyState.tsx:

- Ikon (48x48, slate-300)

- Titel (16px, semibold)

- Beskrivning (14px, slate-500)

- Action-knapp (optional)

ErrorState.tsx:

- Rod kant, ljusrod bakgrund

- Titel + beskrivning

- Retry-knapp (obligatorisk)

- Sekundar action (optional)

## 5.4 Steg 4.4: Layout Components

Filer: src/components/layout/

Sidebar.tsx - Redesign:

- Dark theme (slate-900)

- Collapsible (16px nar kollapsad)

- Tydlig aktiv-indikator

- Grupperade sektioner med chevrons

- Ta bort 'Pro Features' banner

Header.tsx:

- Funktionell Cmd+K sok

- Store selector (dropdown)

- Date range picker

- Sync-knapp med loading state

PageHeader.tsx:

- Breadcrumbs

- Titel + beskrivning

- Actions (hogerställda)

# 6. FAS 5: DASHBOARD & VISUALISERINGAR

Mal: Professionella, korrekta visualiseringar av data.

Tid: Vecka 5-6 (10 arbetsdagar)

Beroenden: Fas 3 (API) och Fas 4 (Design System)

## 6.1 Steg 5.1: Dashboard Page Redesign

Fil: src/app/(dashboard)/dashboard/page.tsx

Layout (top to bottom):

- PageHeader: Titel + DateRangePicker + SyncButton

- Hero Section: 2 kort (Net Profit, Break-even ROAS)

- Primary Metrics: 3 kort (Revenue, Costs, Margin)

- Charts: 2 grafer (Revenue Flow, Cost Breakdown)

- Tables: Top Products, Recent Orders

Progressive Loading:

- Visa skeleton medan data laddar

- Ladda hero + primary forst (snabbast)

- Ladda charts i bakgrunden

- Ladda tabeller sist

## 6.2 Steg 5.2: Chart Redesign

Fil: src/components/charts/

RevenueFlowChart.tsx:

- AreaChart med gradient-fill

- Tva linjer: Revenue (bla), Profit (gron)

- Ingen costs-linje (for plottrigt)

- Tooltip: formaterad valuta, tydliga labels

- Y-axis: forkortat format (10k, 100k, 1M)

CostBreakdownChart.tsx (ersatter ProfitPieChart):

- Horizontal bar chart istallet for pie

- Visar: COGS, Shipping, Payment Fees, Ad Spend, Other

- Sorterat storst forst

- Procent av total revenue

VIKTIGT - Ta bort fake data:

- Radera generateTrendData()

- Sparklines ska visa RIKTIG historisk data

- Om ingen historik: visa tom state, inte fake data

## 6.3 Steg 5.3: P&L Page Redesign

Fil: src/app/(dashboard)/pnl/page.tsx

Layout:

- PageHeader med dataQuality-indikator

- Klar P&L-tabell med sektioner

- Expanderbara rader for detaljer

- Export-knapp (CSV, PDF)

Datakvallitetsvarning:

- Om cogsMatchRate < 100%: visa gul banner

- 'X produkter saknar COGS - vinsten kan vara felaktig'

- Lank till COGS-sidan

## 6.4 Steg 5.4: Responsiv Design

Breakpoints:

- Mobile (< 640px): 1 kolumn, kollapsad sidebar

- Tablet (640-1024px): 2 kolumner, kompakt sidebar

- Desktop (> 1024px): Full layout

Mobile-specifikt:

- Hero cards: 1 kolumn, stackade

- Charts: Full bredd, horisontell scroll

- Tabeller: Horisontell scroll, fixed forsta kolumn

- Sidebar: Drawer fran vanster (overlay)

# 7. FAS 6: TESTING & POLISH

Mal: Sakerstalla att allt fungerar perfekt innan lansering.

Tid: Vecka 6-8 (15 arbetsdagar)

Beroenden: Fas 5 ska vara 80% klar

## 7.1 Steg 6.1: Unit Tests

Mal: 90%+ coverage pa berakningsmoduler

Testfiler:

- src/lib/calculations/__tests__/engine.test.ts

- src/lib/calculations/__tests__/cogs.test.ts

- src/lib/sync/__tests__/order-processor.test.ts

- src/lib/webhooks/__tests__/handler.test.ts

## 7.2 Steg 6.2: Integration Tests

Testa hela flodet fran API till databas

Scenarion:

- Ny order via webhook -> korrekt lagring -> korrekt i dashboard

- Refund via webhook -> uppdaterad order -> korrekt i P&L

- Sync efter webhooks -> ingen dubbelrakning

- Cancelled order -> exkluderad fran rapporter

## 7.3 Steg 6.3: E2E Tests med Playwright

Fil: tests/e2e/

Kritiska floden:

- Login -> Dashboard laddar -> Siffror visas

- Byt datumintervall -> Data uppdateras

- Sync-knapp -> Loading state -> Uppdaterad data

- P&L -> Exportera CSV -> Fil laddas ned

## 7.4 Steg 6.4: Performance Optimization

Mal: < 2 sekunder initial load, < 500ms for uppdateringar

Atgarder:

- React Query for data caching

- Optimistic updates for sync

- Code splitting per route

- Lazy loading for charts

- Database indexes pa vanliga queries

## 7.5 Steg 6.5: Security Audit

Checklista:

- Ingen hardkodad nyckel i kod

- Rate limiting fungerar i produktion (Redis)

- Tokens aldrig i felmeddelanden

- Webhook HMAC verifiering fungerar

- OAuth state tokens i Redis

- Alla inputs valideras med Zod

## 7.6 Steg 6.6: Documentation

Filer:

- README.md - Setup-instruktioner

- docs/ARCHITECTURE.md - Systemoverblick

- docs/CALCULATIONS.md - Hur siffror beraknas

- docs/API.md - API-dokumentation

# 8. DETALJERAD UPPGIFTSLISTA

Komplett lista over alla uppgifter med beroenden.

| # | Uppgift | Fas | Beroenden | Tid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skapa calculation engine.ts | 1 | - | 2 dagar |
| 2 | Skapa cogs.ts med historik | 1 | 1 | 1 dag |
| 3 | Skriv unit tests for calculations | 1 | 1, 2 | 2 dagar |
| 4 | Skapa types.ts | 1 | 1 | 0.5 dag |
| 5 | Skapa WebhookLog modell | 2 | 1-4 | 0.5 dag |
| 6 | Implementera idempotent handler | 2 | 5 | 1 dag |
| 7 | Skapa order-processor.ts | 2 | 1-4, 6 | 2 dagar |
| 8 | Fixa refund-processor.ts | 2 | 7 | 1 dag |
| 9 | Registrera nya webhooks | 2 | 6 | 0.5 dag |
| 10 | Skapa conflict-resolver.ts | 2 | 7 | 1 dag |
| 11 | Refactor dashboard/summary API | 3 | 1-10 | 1.5 dagar |
| 12 | Refactor pnl API | 3 | 11 | 1.5 dagar |
| 13 | Implementera Zod-validering | 3 | - | 1 dag |
| 14 | Skapa safe-error.ts | 3 | - | 0.5 dag |
| 15 | Skapa design tokens | 4 | - | 1 dag |
| 16 | Bygga Card, Button, Input | 4 | 15 | 2 dagar |
| 17 | Bygga MetricCard | 4 | 16 | 1 dag |
| 18 | Bygga Skeleton, EmptyState, ErrorState | 4 | 16 | 1.5 dagar |
| 19 | Redesigna Sidebar | 4 | 15, 16 | 1.5 dagar |
| 20 | Redesigna Header | 4 | 15, 16 | 1 dag |
| 21 | Bygga Dashboard page | 5 | 11, 17-20 | 3 dagar |
| 22 | Bygga RevenueFlowChart | 5 | 15, 21 | 1.5 dagar |
| 23 | Bygga CostBreakdownChart | 5 | 15, 21 | 1 dag |
| 24 | Bygga P&L page | 5 | 12, 17-20 | 2 dagar |
| 25 | Responsiv design pass | 5 | 21-24 | 2 dagar |
| 26 | Unit tests (90% coverage) | 6 | 1-14 | 3 dagar |
| 27 | Integration tests | 6 | 26 | 2 dagar |
| 28 | E2E tests | 6 | 21-25 | 2 dagar |
| 29 | Performance optimization | 6 | 21-25 | 2 dagar |
| 30 | Security audit | 6 | All | 1 dag |
| 31 | Documentation | 6 | All | 2 dagar |

# 9. RISKHANTERING

## 9.1 Identifierade Risker

| Risk | Sannolikhet | Atgard |
| --- | --- | --- |
| Berakningslogik har edge cases | Hog | Omfattande unit tests FORST |
| Shopify API-andringar | Medel | Versionshantering, fallbacks |
| Data-migration problem | Medel | Backup innan, rollback-plan |
| UI-redesign tar langre tid | Hog | MVP-version forst, polish senare |
| Performance-regression | Lag | Kontinuerlig benchmarking |

## 9.2 Rollback-plan

- Varje fas deployas separat med feature flags

- Om kritiskt fel: stang av feature flag, aterga till gammal kod

- Database-migreringar har down-migration

- Daglig backup av produktionsdata

# 10. FRAMGANGSKRITERIER

Projektet anses lyckat nar:

## 10.1 Funktionella Krav

- Alla berakningar matchar manuella kontroller inom 0.01%

- Webhook + Sync ger IDENTISKA resultat for samma order

- Dashboard laddar inom 2 sekunder

- Inga console errors i produktion

- P&L visar tydlig varning vid ofullstandig COGS

## 10.2 Tekniska Krav

- Unit test coverage > 90% pa calculations/

- Lighthouse Performance score > 80

- Lighthouse Accessibility score > 90

- Inga 'Critical' eller 'High' sakerhetsproblem

- TypeScript strict mode utan errors

## 10.3 Anvandbarhet

- Funkar pa Chrome, Firefox, Safari, Edge

- Responsiv design funkar pa iPhone SE och uppat

- Alla interaktiva element ar minst 44x44px

- All text har kontrast ratio > 4.5:1

Denna plan ar framtagen for att garantera en framgangsrik rebuild av TrueProfit med fokus pa korrekthet, professionell design och skalbarhet.